## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 23.10.2024 PO
Nathan Richenzhagen

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Stundentabelle

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Aufstellen einer detaillierten Roadmap
Anforderungsanalyse, durch Ausarbeitung von:
    Personas
    Scenarios
    Use Cases
    -> Kriterien & Voraussetzungen des Projekts
Erstellen eines Mockups für die Website
Synchronisierung Git und Wiki

## Slide 4: Herausforderungen
Anfängliche Selbstorganisation:
    Einrichtung der Arbeitsumgebungen
    Aufgabenverteilung im Team
Ungewissheit über Teilnahme/Mitarbeit unseres 7. Teammitglieds
Mockup UI erstellen

## Slide 5: Projektzeitplan
Woche 1 16.10. – 23.10. | Konzeption, Planung & Organisation | Requirements engineering, Vorbereitung Produktpitch
Woche 2 23.10. – 30.10. | Entwurfsphase | Festlegen interner Architektur/Technologien, Seitenstrukturen
Woche 3 30.10. – 06.11. | Entwicklung, Implementierung & Design | 
Woche 4 06.11. – 13.11. | Inhalte einpflegen, Qualitätssicherung & Testing | 
Woche 5 13.11. – 20.11. | Testing & Fixing | 

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Entwurfsentscheidungen treffen
    Festlegen der internen Architektur
    Festlegen der verwendeten Technologien
Struktur für Seitentypen festlegen
Konkreten Entwurf für die Website erstellen
Tasks der Issues definieren und zuweisen
Erste Implementierung des Layouts

## Slide 7: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 4 | 4
Richenzhagen | PO | 4 | 4
Blommel | QM | 5 | 5
Hazinedar | QM | 4 | 4
Dalmus | SM | 3,5 | 3,5
Awuklu | SM | 8 | 8
 |  | Gesamt: 28,5 | Gesamt: 28,5

## Slide 8: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?